甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程

水土保持设施工程验收鉴定书

舟曲县鑫峰水电开发有限公司

重庆市水利电力建筑勘测设计研究院陇南分院

二〇一九年三月

编号：01 生产建设项目水土保持设施 分部工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：土地整治工程 分部工程名称：厂区场地整平 施 工 单 位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区 开完工日期：2008年 1 月至 2008年2月 主要工程量：土地整治面积 0.16hm2。 工程内容及施工经过：工程施工完成后，清除地表垃圾，整平地表并覆土，为植被恢复创造条件。 质量事故及缺陷处理：无。 主要工程质量指标：厚度均匀，碎石无直径 5cm 以上的大块，表面平整度为±2cm，覆土厚度 30cm，施工单位自验合格。 质量评定：每 0.1～1hm2为一个单元工程，共划分为 1 个单元工程，1 个单元工程质量评定为合格，分部工程厂区土地整治质量评定为合格。 存在问题及处理意见：无。 验收结论：验收合格 保留意见：无 1 单元工程质量评定依据及结果。 单元工程质量施工单位自评资料，主体监理工程师核定资料进行认定；本单元土地整治符合设计要求；表面覆盖物、平整度符合设计要求。1 个单元工程质量评定为合格。 2 分部工程质量评定依据及结果。 分部工程质量查阅施工单位自评，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程厂区土地整治质量评定为合格。 3 存在问题处理记录。无

编号：02

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：1#弃渣场场地整平

施 工 单 位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司

验 收 时 间 ： 2019年3月27日

验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区

开完工日期：2007年 10月至 2007年11月

主要工程量：1#弃渣场区土地整治面积 0.18hm2。

工程内容及施工经过：工程施工完成后，清除地表垃圾，整平地表并覆土，为植被恢复创造条件。

质量事故及缺陷处理：无。

主要工程质量指标：厚度均匀，碎石无直径 5cm 以上的大块，表面平整度为±2cm，覆土厚度 30cm，施工单位自验合格。

质量评定：每 0.1～1hm2为一个单元工程，共划分为 1 个单元工程，1 个单元工程质量评定为合格，分部工程1#渣场土地整治质量评定为合格。

存在问题及处理意见：无。

验收结论：验收合格

保留意见：无

1 单元工程质量评定依据及结果。

单元工程质量施工单位自评资料，主体监理工程师核定资料进行认定；本单元土地整治符合设计要求；表面覆盖物、平整度符合设计要求。1 个单元工程质量评定为合格。

2 分部工程质量评定依据及结果。

分部工程质量查阅施工单位自评，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程1#渣场土地整治质量评定为合格。

3 存在问题处理记录。无

编号：03 生产建设项目水土保持设施 分部工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：土地整治工程 分部工程名称：2#弃渣场场地整平 施 工 单 位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区 开完工日期：2007年11月至 2007年 12月 主要工程量：2#弃渣场土地整治面积 0.08hm2。 工程内容及施工经过：工程施工完成后，清除地表垃圾，整平地表并覆土，为植被恢复创造条件。 质量事故及缺陷处理：无。 主要工程质量指标：厚度均匀，碎石无直径 5cm 以上的大块，表面平整度为±2cm，覆土厚度 30cm，施工单位自验合格。 质量评定：每 0.1～1hm2为一个单元工程，共划分为 1 个单元工程，1 个单元工程质量评定为合格，分部工程2#渣场土地整治质量评定为合格。 存在问题及处理意见：无。 验收结论：验收合格 保留意见：无 1、 单元工程质量评定依据及结果。 单元工程质量施工单位自评资料，主体监理工程师核定资料进行认定；本单元土地整治符合设计要求；表面覆盖物、平整度符合设计要求。1 个单元工程质量评定为合格。 2 、分部工程质量评定依据及结果。 分部工程质量查阅施工单位自评，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程2#渣场土地整治质量评定为合格。 3、 存在问题处理记录。无

编号：04 生产建设项目水土保持设施 分部工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：土地整治工程 分部工程名称：临时施工场地整平 施 工 单 位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区 开完工日期：2008年2月至 2008年3月 主要工程量：采料场土地整治面积0.85hm2。 工程内容及施工经过：工程施工完成后，清除地表垃圾，整平地表。 质量事故及缺陷处理：无。 主要工程质量指标：平整土地，表面起伏度小于±10cm，施工单位自验合格。 质量评定：每 0.1～1hm2为一个单元工程，共划分为 1个单元工程，1个单元工程质量评定为合格，分部工程采料场区土地整治质量评定为合格。 存在问题及处理意见：无。 验收结论：验收合格 保留意见：无 1、 单元工程质量评定依据及结果。 单元工程质量施工单位自评资料，主体监理工程师核定资料进行认定；本单元土地整治符合设计要求；平整度符合设计要求。1个单元工程质量评定为合格。 2 、分部工程质量评定依据及结果。 分部工程质量查阅施工单位自评，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程采料场区土地整治质量评定为合格。 3、 存在问题处理记录。无

编号：05 生产建设项目水土保持设施 分部工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：拦渣工程 分部工程名称： 1#渣场区浆砌石挡渣墙 施 工 单 位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区 开完工日期：2006年 10 月至 2006年 11 月 主要工程量：1#渣场区浆砌石挡渣墙120m。 工程内容及施工经过：1#渣场区浆砌石挡渣墙土地整治后，沟道一侧修筑浆砌石挡渣墙，达到设计要求。 质量事故及缺陷处理：无。 主要工程质量指标：浆砌石挡土墙120m，石料规格质量符合要求，施工单位自验合格。 质量评定：每 50～100m 为一个单元工程，本区域共划分为 2 个单元工程，2个单元工程质量评定为合格，分部工程1#渣场浆砌石挡土墙质量评定为合格。 存在问题及处理意见：无。 验收结论：验收合格 保留意见：无 1、 单元工程质量评定依据及结果。 单元工程质量施工单位自评资料，主体监理工程师核定资料进行认定；本单元修筑浆砌石挡土墙符合设计要求；原材料符合规范要求。砌体牢固表面平顺，无裸露石块；2个单元工程质量评定为合格。 2 、分部工程质量评定依据及结果。 分部工程质量查阅施工单位自评，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程1#渣场浆砌石挡土墙质量评定为合格。 3 、存在问题处理记录。无

编号：06 生产建设项目水土保持设施 分部工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：拦渣工程 分部工程名称： 2#渣场区浆砌石挡渣墙 施 工 单 位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区 开完工日期：2006 年 7月至 2006 年 8 月 主要工程量：2#渣场区浆砌石挡渣墙 80m。 工程内容及施工经过：2#渣场区浆砌石挡渣墙土地整治后，沟道一侧修筑浆砌石挡渣墙，达到设计要求。 质量事故及缺陷处理：无。 主要工程质量指标：浆砌石挡土墙 80m，石料规格质量符合要求，施工单位自验合格。 质量评定：每 50～100m 为一个单元工程，本区域共划分为 1 个单元工程，1 个单元工程质量评定为合格，分部工程2#渣场浆砌石挡土墙质量评定为合格。 存在问题及处理意见：无。 验收结论：验收合格 保留意见：无 1、 单元工程质量评定依据及结果。 单元工程质量施工单位自评资料，主体监理工程师核定资料进行认定；本单元修筑浆砌石挡土墙符合设计要求；原材料符合规范要求。砌体牢固表面平顺，无裸露石块；1 个单元工程质量评定为合格。 2 、分部工程质量评定依据及结果。 分部工程质量查阅施工单位自评，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程2#渣场浆砌石挡土墙质量评定为合格。 3 、存在问题处理记录。无

编号：07 生产建设项目水土保持设施 分部工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：植被建设工程 分部工程名称： 点片状植被建设 施 工 单 位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区 开完工日期：2008 年4月至5 月 主要工程量：完成水土保持植物措施数量为0.76hm2。其中：主体工程区绿化0.18hm2（厂区绿化0.18hm2），渣场区绿化0.26hm2（1#渣场区绿化0.18hm2、2#渣场区绿化0.08hm2），临时工程区绿化0.32hm2。 工程内容及施工经过：对项目区扰动迹地土地整治后，进行撒播草籽、植树绿化。 质量事故及缺陷处理：无。 主要工程质量指标：草种成活率≥85%，施工单位自检合格，验收单位抽检合格。 质量评定：每 0.1～1hm2为一个单元工程，不足 0.1hm2可单独划为一个单元工程，本区域共划分为4个单元工程，4个单元工程质量评定为合格，点片状植被建设质量评定为合格。 存在问题及处理意见：无。 验收结论：验收合格 保留意见：无 1、单元工程质量评定依据及结果。 单元工程质量施工单位绿化资料，建设单位核定资料进行认定；绿化质量符合设计要求；整地规格符合设计要求；树种及密度符合设计要求，深度适宜；苗木质量等级二级以上；种子质量等级一级。4个单元工程质量评定为合格。 2、分部工程质量评定依据及结果。 分部工程质量查阅施工单位资料，监理工程师复核，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程点片状植被建设质量评定为合格。 3、存在问题处理记录：无

生产建设项目水土保持设施 单位工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：土地整治工程 所含分部工程名称：厂区场地整平、1#弃渣场区场地平整、2#弃渣场区场地平整、临时施工场地平整。 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区

生产建设项目水土保持设施 单位工程验收签证 项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程 ：土地整治工程 建设单位 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 施工单位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 运行管理单位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区

单位工程（土地整治工程）验收鉴定书 按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》，2019 年3 月 27 日，舟曲县鑫峰水电开发有限公司主持召开了甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程水土保持工程单位工程自查初验会议。参加会议的有项目施工单位及水土保持验收等单位的人员，会议成立了验收组，参会人员名单附后。 一、工程概况 （一）工程位置（部位）及任务 工程施工完成后，清除地表垃圾，整平地表，为布设植物措施服务。措施布设在各防治区域空地。 （二）工程主要建设内容 共完成土地整治面积1.27hm2，其中：厂区土地整治0.16hm2，1#弃渣场区土地整治0.18hm2，2#弃渣场区土地整治0.08hm2，临时施工区土地整治0.85hm2。 二、合同执行情况 在投资控制方面，严格执行《施工合同》，基本完成了合同约定目标，投资拨付及时，保障了水土保持工程的实施。 三、工程质量评定 (一)分部工程质量评定 分部工程质量查阅施工单位自评，监理工程师复核，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部工程各区土地整治质量评定为合格。 (二)成果分析 验收单位通过对现场进行核查，项目区在实施土地整治工程后，水土流失强度明显降低，水土保持效果明显。 （三）外观评定 土地整治工程外观质量合格，达到设计要求，运行情况良好。 （四）建设单位的工程质量等级核定意见 建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资料检查认为该单位工程质量合格。 四、存在的问题及处理意见 无。 五、验收结论及对工程管理的建议 工程工期、质量、投资控制达到设计标准并发挥效益，工程资料建档基本完善，同意交工。下阶段需要做好运行管护工作。 六、验收组成员及参验单位代表签字表

生产建设项目水土保持设施 单位工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：拦渣工程 所含分部工程名称： 1#弃渣场区浆砌石挡土墙、2#弃渣场区浆砌石挡土墙。 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区

生产建设项目水土保持设施 单位工程验收签证 项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程 ：拦渣工程 建设单位 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 施工单位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 运行管理单位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区

单位工程（拦渣工程）验收鉴定书 按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》，2019 年3 月27 日，舟曲县鑫峰水电开发有限公司主持召开了甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程水土保持工程单位工程自查初验会议。参加会议的有项目施工单位及水土保持验收等单位的人员，会议成立了验收组，参会人员名单附后。 一、工程概况 1#渣场区浆砌石挡渣墙120m；2#渣场区浆砌石挡渣墙 80m。共计完成 200m。 二、合同执行情况 在投资控制方面，严格执行《施工合同》，基本完成了合同约定目标，投资拨付及时，保障了水土保持工程的实施。 三、工程质量评定 (一)分部工程质量评定 分部工程质量查阅施工单位自评，主体监理工程师复核，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部质量评定均为合格。 (二)成果分析 验收单位通过对现场进行复核，厂区、渣场区实施浆砌石挡墙后，水土流失强度明显降低，水土保持效果明显。 （三）外观评定 所实施措施外观质量合格，达到设计要求，运行情况良好。 （四）建设单位的工程质量等级核定意见 建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资料检查认为该单位工程质量合格。 四、存在的问题及处理意见 无。 五、验收结论及对工程管理的建议 工程工期、质量、投资控制达到设计标准并发挥效益，工程资料建档基本完善，同意交工。下阶段需要做好运行管护工作。 六、验收组成员及参验单位代表签字表

生产建设项目水土保持设施 单位工程验收签证 生产建设项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程名称：植被建设工程 所含分部工程名称：点片状植被建设。 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区

生产建设项目水土保持设施 单位工程验收签证 项目名称：甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程 单位工程 ：植被建设工程 建设单位 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 施工单位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 运行管理单位：舟曲县鑫峰水电开发有限公司 验 收 时 间 ： 2019年3月27日 验 收 地 点 ：舟曲县鑫峰水电开发有限公司工程区

单位工程（植被建设工程）验收鉴定书 按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》，2019 年3 月 27 日，舟曲县鑫峰水电开发有限公司主持召开了甘肃省舟曲县瓜咱沟二级水电站工程水土保持工程单位工程自查初验会议。参加会议的有项目施工单位及水土保持验收等单位的人员，会议成立了验收组，参会人员名单附后。 一、工程概况 （一）工程位置（部位）及任务 工程施工结束后，对施工临时区、弃渣场区、主体工程区可绿化区域土地证整治后内采用点片状绿化，主要绿化方式为栽植乔木、撒播草籽，对主体工程区、渣场区地栽植了侧柏、云杉、油松、刺槐等树种，这些措施的实施减少了因工程建设造成的水土流失。 （二）工程主要建设内容 完成水土保持植物措施数量为0.76hm2。其中主体工程区绿化 0.18hm2、渣场区绿化0.26hm2，临时工程区绿化0.32hm2。 二、合同执行情况 在投资控制方面，严格执行《施工合同》，基本完成了合同约定目标，投资拨付及时，保障了水土保持工程的实施。 三、工程质量评定 (一)分部工程质量评定 分部工程质量查阅施工单位自评，主体监理工程师复核，建设单位核定资料进行认定，所含单元工程的质量全部合格。分部质量评定均为合格。 (二)成果分析 验收单位通过对现场进行复核，项目区落实各项植物防护措施后，水土流失强度明显降低，水土保持效果明显。 （三）外观评定 绿化工程外观质量合格，成活率达到 85%以上，苗木长势良好，达到设计要求，运行管护情况较好。 （四）建设单位的工程质量等级核定意见 建设单位通过现场查勘及监理单位、施工单位的工作总结汇报，结合过程资料检查认为该单位工程质量合格。 四、存在的问题及处理意见 无。 五、验收结论及对工程管理的建议 工程工期、质量、投资控制达到设计标准并发挥效益，工程资料建档基本完善，同意交工。下阶段需要做好运行管护工作。 六、验收组成员及参验单位代表签字表

单位验收工作组人员签字表

| 工作组成员 | 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 强贵 | 舟曲县鑫峰水电开发有限公司 | 董事长 |  |  |
|  | 赵全红 | 舟曲县鑫峰水电开发有限公司 | 厂长 |  |  |
|  | 强贵 | 舟曲县鑫峰水电开发有限公司 | 项目经理 |  |  |
|  | 赵学跃 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院陇南分院 | 工程师 |  |  |
|  | 李龙军 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院陇南分院 | 工程师 |  |  |